## Feuil1
Plan d'action de correction des documents d'auto-évaluation
N° | Actions | Localisation | Commentaires | Deadline | Responsable(s)
1 | Retrouver le logo EPSFé | Page de garde |  | 2024-02-21 | Dr SANOGO, Robert
2 | Retrouver les dossiers des enseignants(CV, Diplôme), et ajouter une liste complète des ensignants par filière | Annexe 15: Liste complète des ensignants par filière | A envoyer | 2024-02-25 | Dr SANOGO
3 | Mettre les programmes de référence(OOAS), avec les maquettes pédagogiques pour toutes les filières | Annexe 07: Maquette pédagogique | A envoyer | 2024-02-25 | Dr SANOGO
4 | Fournir un exemple de rélévé de note pour un des masters(RAE) | Dans le lot | A envoyer | 2024-02-25 | M TRAORE
5 | Faire le cadre organique de l'EPSFé |  | A envoyer | 2024-02-25 | Robert
6 | Elaborer TDR et rapport d'évolution des activités de l'élaboration d'un plan stratégique de l'EPSFé | Référence 3 du domaine 1 | A envoyer | 2024-02-25 | Dr TRAORE
7 | Décision de création de la commission d'élaboration du plan stratégique | Référence 3 du domaine 1 | A envoyer | 2024-02-25 | Robert
8 | Décision de validation du TDR du plan stratégique | Référence 3 du domaine 1 | A envoyer | 2024-02-25 | Robert
9 | Elaborer la liste des étudiants étrangers | Référence 1 du domaine 2 | A envoyer | 2024-02-24 | M BERTHE
10 | Elaborer les plans de cours | Référence 1 du domaine 2 | A envoyer | 2024-02-25 | Dr TOGO
11 | Elaborer la liste des différents commissions et conseils indispensables et les décisions en référence | Dans le lot |  | 2024-02-25 | Dr TOGO & Dr TRAORE
12 | Note de service relative aux modalités de recrutement(Etude du dossier, test) | Reference 3 du domaine 3 | A envoyer | 2024-02-25 | Dr TRAORE
13 | Note de planification des évaluations, Procès-verbal des délibérations, décision de validation des résultats | Critère 4, Reference 4, du domaine 3 | A envoyer | 2024-02-25 | Dr SANOGO, Robert
14 | Elaboration de toutes les fiches d'évaluation possibles | Dans le lot |  | 2024-02-25 | Dr TOGO
15 | Décision de création des équipes pédagogiques(avec les rôles et responsabilités des membres) | Critère 3, référence 2, du domaine 3 | A envoyer | 2024-02-25 | Robert
16 | Décision de création d'une cellule psycho-socio pédagogique | Critère 2, référence 5, du domaine 4 | A envoyer | 2024-02-25 | Robert
17 | Décision portant organisation des paserelles | Critère 3, référence 5, du domaine 4 | A envoyer | 2024-02-25 | Robert
18 | Elaboration du code éthique et déontologie | Critère 3, référence 5, du domaine 4 | A envoyer | 2024-02-25 | Robert
19 | Modèle de procès-verbal(INFSS) |  |  | 2024-02-25 | Dr TOGO
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Note on E3: Dr Mamadou SANOGO: Au plus tard 18h00 sur le groupe de travail de correction des rapports d'auto-évaluation
Note on E4: Dr Mamadou SANOGO: Au plus tard 18h00 sur le groupe de travail de correction des rapports d'auto-évaluation
Note on F6: Dr Mamadou SANOGO: En changeant l'entête avec l'entête de l'EPSFé

## Feuil4
Annexes

## AD HOC UFHOB
N° | Participants | Nombre
1 | Personne ressource | 1
2 | Direction Générale | 2
3 | Responsables pédagogiques | 3
4 | Membres de la CIAQ | 1
5 | PATS | 2
6 | Etudiants | 2
7 | Parents d’étudiants | 2
8 | Partenaires du monde socio-professionnel | 2
| Membres de la CAP | 1
Total |  | 16

## FILIERES
Liste des filières
N° | Filière
1 | Licence Gestion des ressources humaines
2 | Licence Réseaux & télécom | Monsieur SANGARE
3 | DUT Finance comptabilité | Dr TRAORE Yaya
4 | Licence Finance comptabilité | SIDIBE
5 | DUT Informatique de gestion | Dr SANOGO Mamadou
6 | Licence Informatique de gestion | Dr SANOGO Makani
7 | DUT Gestion des entreprises et administrations | Dr TOGO
8 | Licence Marketing & communication | Monsieur TRAORE Nicodème